## Sheet1
BOOKSTORE ONLINE PRODUCT BACKLOG
# | Là một | Tôi có thể | Do đó | Mức độ | Point | Tình trạng
1 | Khách | Xem các danh mục thể loại, chi tiết về sách | Tôi có thể biết chi tiết về cuốn sách hoặc danh mục mà tôi muốn | Phải làm | 1 | Đã hoàn thành
2 | Khách | Tìm sách theo tên | Tôi có được cuốn sách mà tôi đang cần | Nên làm | 1 | Đã hoàn thành
3 | Khách | Thêm sách vào giỏ hàng | Tôi có thể muốn sách | Phải làm | 2 | Đã hoàn thành
4 | Khách | Xóa sách trong giỏ hàng | Tôi có thể loại bỏ đi cuốn sách tôi đã ấn nhầm hoặc tôi không muốn mua cuốn sách đó nữa | Phải làm | 2 | Đã hoàn thành
5 | Khách | Xem danh sách giỏ hàng | Tôi có thể biết được trong giỏ hàng có những sách gì | Phải làm | 2 | Đã hoàn thành
6 | Khách | Đăng ký | Tôi có thể sử dụng được tất cả chức năng | Phải làm | 1 | Đã hoàn thành
7 | Khách | Đăng nhập | Tôi có thể quản lý tài khoản của tôi cũng như thực hiện chức năng thanh toán | Phải làm | 1 | Đã hoàn thành
8 | Thành viên | Thanh toán giỏ hàng | Tôi có thể mua được những cuốn sách tôi muốn | Phải làm | 2 | Đã hoàn thành
9 | Thành viên | Thay đổi mật khẩu | Tôi có thể giữ tài khoản của tôi được an toàn hơn | Nên làm | 1 | Đã hoàn thành
10 | Thành viên | Xem lại lịch sự mua hàng | Tôi có thể biết được tôi đã mua những gì vào ngày nào | Nên làm | 1 | Đã hoàn thành
11 | Thành viên | Đăng xuất | Không ai có thể sử dụng tài khoản của tôi khi ai đó sử dụng máy tính của tôi | Có thể làm | 1 | Đã hoàn thành
12 | Administrator | Xem danh sách về thể loại, sách, người dùng và đặt hàng thành công | Tôi quản lý lượng thể loại, sách, đặt hàng thành công hiện có và cũng như lưu lượng truy cập vào trang web | Phải làm | 12 | Đã hoàn thành
13 | Administrator | Xem chi tiết một đơn hàng | Tôi có thể biết thành viên đã đặt những cuốn sách nào | Có thể làm | 1 | Đã hoàn thành
14 | Administrator | Xóa đơn hàng đã đặt | Tôi có thể xóa đi những đơn hàng đã quá lâu | Không nên làm |  | Chưa hoàn thành
15 | Administrator | Thêm thể loại sách mới | Khách hoặc thành viên có thể tìm thấy thể loại sách mới | Phải làm | 8 | Đã hoàn thành
16 | Administrator | Chỉnh sửa thể loại sách | Tôi có thể thay đổi tên thể loại | Có thể làm | 4 | Đã hoàn thành
17 | Administrator | Xóa thể loại sách | Thể loại sách không muốn sẽ bị xóa | Phải làm | 4 | Đã hoàn thành
18 | Administrator | Thêm sách mới | Sách mới sẽ được cập nhật lên trang chủ | Phải làm | 12 | Đã hoàn thành
19 | Administrator | Chỉnh sửa sách | Tôi có thể thay đổi, cập nhật thông tin về sách | Nên làm | 4 | Đã hoàn thành
20 | Administrator | Xóa sách | Sách không muốn hoặc sai về thông tin sẽ bị xóa | Phải làm | 2 | Đã hoàn thành
21 | Administrator | Thêm thành viên | Tôi có thể thêm tài khoản thành viên mà không cần đăng xuất | Có thể làm | 2 | Đã hoàn thành
22 | Administrator | Chỉnh sửa thành viên | Tôi có thể thay đổi thông tin thành viên cũng như phân quyền | Có thể làm | 1 | Đã hoàn thành
22 | Administrator | Xóa thành viên | Tôi có thể xóa tài khoản tên sai quy định hoặc spam | Nên làm | 1 | Đã hoàn thành