## Sheet1
Task Name | Ước tính (giờ) | Thực hiện | Thời gian chuẩn | Tình trạng | Ngày thực hiện | Note
Phân tích các yêu cầu | 10 | Đặng Huỳnh Anh | 12 | Hoàn thành | 2020-10-03
[Report 1] Giới thiệu | 1 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 2020-10-03
[Report 1] Thông tin về dự án | 2 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 2020-10-03
[Report 1] Xác định vấn đề | 2 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 2020-11-03
Thiết kế sơ đồ ERD | 1 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 2020-11-03
Thiết kế database | 4 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 2020-11-03 | Sử dụng SQL Server Local
Tổng | 20
Phân tích các yêu cầu | 3 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 2020-12-03
[Report 1] Đề xuất hướng đi | 2 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 2020-12-03
[Report 1] Các yêu cầu chức năng | 2 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 2020-12-03
Học mô hình thiết kế 3-tiers | 3 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 2020-12-03
Học C# Web MVC 5 | 24 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 2020-12-03
Học Entity Framework 6 | 2 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 13/3/2020
Học Restful API với ASP.NET Web API | 48 | Đặng Huỳnh Anh | 40 | Hoàn thành | 14/3/2020
Học ASP.NET Web Security | 5 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 16/3/2020 | Bao gồm: Token Based Authentication cho Web API, Membership và Role Provider cho Web MVC 5
Học Javascript | 3 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 16/3/2020 | Bao gồm: Javascript và Jquery
Tổng | 92
[UI Mockup Web] Trang chủ | 1 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 17/3/2020
[UI Mockup Web] Thể loại sách | 1 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 17/3/2020
[UI Mockup Web] Thông tin sách | 1 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 17/3/2020
[UI Mockup Web] Tìm kiếm | 0.5 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 17/3/2020
[UI Mockup Web] Đăng nhập | 0.5 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 17/3/2020
[UI Mockup Web] Đăng ký | 0.5 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 17/3/2020
[UI Mockup Web] Giỏ hàng | 1 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 17/3/2020
[UI Mockup Web] Thanh toán thành công | 0.5 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 17/3/2020
[UI Mockup Web] Trang cá nhân | 0.5 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 17/3/2020 | Sử dụng DataTable plugins của Jquery
[UI Mockup Web] Đổi mật khẩu | 0.5 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 17/3/2020
[UI Mockup Web] Giao diện Admin | 3 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 17/3/2020 | Sử dụng DataTable plugins của Jquery
[UI Mockup Web] Quản lý thể loại sách | 2 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 17/3/2020 | Sử dụng DataTable plugins của Jquery
[UI Mockup Web] Quản lý danh sách sách | 2 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 17/3/2020 | Sử dụng DataTable plugins của Jquery
[UI Mockup Web] Quản lý danh sách thành viên | 2 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 17/3/2020 | Sử dụng DataTable plugins của Jquery
[UI Mockup Web] 404 Not Found | 0.5 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 17/3/2020
Tổng | 16.5 |  |  |  |  | Sử dụng Bootstrap v4.4.1
Xây dựng hệ thống API | 10 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 18/3/2020
Kiểm thử hệ thống API | 1 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 18/3/2020 | Sử dụng Postman để kiểm thử hệ thống API
Áp dụng dữ liệu từ API sang giao diện | 48 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 18/3/2020 | Sử dụng Ajax để lấy dữ liệu
Xây dựng hệ thống bảo mật cho API | 5 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 20/3/2020 | Sử dụng Token Based
Xây dựng hệ thống bảo mật cho Web MVC | 4 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 20/3/2020 | Bao gồm: Membership và Role Provider
Kiểm thử hệ thống bảo mật | 1 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 20/3/2020 | Bao gồm: trên Web API và Web MVC
Áp dụng dữ liệu từ API cho đăng nhập, đăng ký | 2 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 20/3/2020
Kiểm thử việc đăng ký, đăng nhập | 0.5 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 21/3/2020
Áp dụng dữ liệu từ API cho CRUD của thể loại, sách và tài khoản | 72 | Đặng Huỳnh Anh | 62 | Hoàn thành | 21/3/2020
Kiểm thử hệ thống CRUD | 4 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 24/3/2020
Xây dựng hệ thống giỏ hàng API | 9 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 24/3/2020 | Sử dụng Session cho giỏ hàng API
Kiểm thử hệ thống giỏ hàng API | 3 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 25/3/2020
Áp dụng dữ liệu từ API cho giỏ hàng | 5 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 25/3/2020 | Sử dụng Ajax để xử lý
Kiểm thử giỏ hàng | 1 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 26/3/2020
Áp dụng dữ liệu từ API cho danh sách đã đặt thành công của mỗi thành viên | 2 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 26/3/2020
Áp dụng API thay đổi mật khẩu | 3 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 26/3/2020
Xây dựng hệ thống đăng xuất | 3 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 27/3/2020
Tổng | 173.5
Publish database lên Azure SQL Server | 2 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 28/3/2020 | Sử dụng tài khoản sinh viên
Publish Project lên Azure App Service | 3 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 28/3/2020
Tiến hành kiểm thử toàn hệ thống | 6 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 28/3/2020
Viết hướng dẫn sử dụng cho người dùng | 2 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 29/3/2020
Viết báo cáo dự án | 6 | Đặng Huỳnh Anh |  | Hoàn thành | 30/3/2020 | Mô tả thông tin chi tiết về dự án đã hoàn thành
Tổng | 19